关于印发《拉萨市商品房预售资金监督管理实施细则》的通知

各县（区）住房和城乡建设局、金融机构、房地产开发企业、房地产测绘机构及有关单位：

为进一步加强拉萨市房地产市场监管，保障房屋交易安全，维护购房人的合法权益，促进全市房地产市场平稳健康持续发展。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、《关于加强商品房预售资金和二手房交易资金监管的通知》(藏建房市[2016]336号)有关规定，拉萨市住房和城乡建设局制定了《拉萨市商品房预售资金监督管理实施细则》，现印发给你们，请认真参照执行。

拉萨市住房和城乡建设局

2017年12月27日

拉萨市商品房预售资金监督管理实施细则

第一章　总则

第一条　为加强本市商品房预售资金监督管理，规范商品房预售资金的使用，维护购房人的合法权益，根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《城市商品房预售管理办法》(建设部令第131号)、《关于加强商品房预售资金和二手房交易资金监管的通知》(藏建房市[2016]336号)有关规定，结合本市实际，制定本细则。

第二条　凡在本市行政区域内申请商品房预售许可的项目，其预售资金的收存、支取、使用及监督管理，适用本细则。

本办法所称商品房预售资金，是指购房人按商品房预售合同约定支付的首付款、分期付款、一次性付款和银行按揭贷款、住房公积金贷款等预购房款。
商品预售款监管期限自项目核发商品房预售许可证开始，至项目办理房屋初始登记后终止。

第三条　本市商品房预售资金的监督管理遵循政府指导、银行监管、多方监督、专款专用的原则。

第四条　拉萨市住房和城乡建设局(以下简称市住建局)具体负责指导全市商品房预售资金监管工作，组织相关管理信息系统建设。督促检查商品房预售资金监管实施情况；办理商品房预售资金监管协议备案；受理商品房预售资金监管中违法违规行为的投诉查处等有关工作。本市建立统一的新建商品房预售资金监管系统（以下简称监管系统），通过监管系统对新建商品房预售资金实施网络化管理。

中国人民银行拉萨中心支行(以下简称人行拉萨中支)负责对商业银行（即监管银行）账户的管理、结算情况的监督检查。

中国银行业监督管理委员会西藏监管局(以下简称西藏银监局)负责对监管银行预售资金监管行为进行监督检查。

各商业银行（即监管银行）负责对预售资金收缴、使用实施具体监管。

第二章　一般规定

第五条　申请商品房预售许可前，房地产开发企业自主选择商业银行作为商品房预售资金监管专用账户的开户银行(以下简称监管银行)，与监管银行签订预售资金监管协议，并按照一个预售许可申请对应一个账户的原则在监管银行开立专用账户。房地产开发企业不得从监管银行中支取现金，不得使用预售资金监管账户归集其他性质的资金。
接受资金监管的房地产开发企业，应选择具备保障资金监管安全规范运行所需的金融管理业务能力及网络技术条件并与资金监管系统实现对接的商业银行，作为新建商品房预售资金监管专户银行。

市住建局应当与开展资金监管业务的商业银行签订资金监管委托协议，明确双方的权利义务和法律责任。

预售资金监管协议示范文本由市住建局、商业银行、房地产开发企业三方共同制定、签订。未签订商品房预售资金监管协议书、未设立预售资金监管账户的项目，房地产行政主管部门不予发放《商品房预售许可证》。
监管协议应包括以下主要内容：
（一）当事人的名称、地址：
（二）监管项目的名称、坐落位置；
（三）监管账户名称、账号；
（四）监管项目范围；
（五）监管资金使用计划；
（六）新建商品房预售资金的收存、支取、使用方式；
（七）违约责任；
（八）争议解决方式。
　　第六条　商品房预售资金应当全部直接存入预售资金监管专用账户。预售款监管分重点监管预售款和非重点监管预售款。用于保证监管项目取得房屋登记前所需的建筑施工、设备安装、材料购置、配套建设、法定税费和银行贷款等相关工程建设等费用为重点监管预售款，其他部分为非重点监管预售款。其中，住宅项目应包括按照本市相关规定达到同步交付使用条件所需的建设费用。
重点监管预售款设定标准标准由市住建局根据工程投标、中标通知书核定所监管项目工程建设资金，监管款项总额为项目工程建设资金的1.1倍。监管银行对重点监管额度部分实行重点监管，优先保障工程建设。
房地产开发企业申请办理《商品房买卖合同》备案时，应当提供商品房预售资金存入监管银行的预售资金监管账户缴核凭证。
第七条监管账户内预售款超过重点监管预售款标准后，房地产开发企业可按以下条款向监管机构申请使用重点监管预售款：
（一）取得预售许可证的，首次可使用资金额度不超过重点监管预售款的30%；
   （二）单位工程主体结构封顶的，累计使用资金额度不超过重点监管预售款的60%；
   （三）单位工程竣工验收的，累计使用资金额度不超过重点监管预售款的80%；
   （四）项目竣工验收备案的，累计使用资金额度不超过重点监管预售款的90%；
   （五）监管项目完成初始登记后，全部拨付剩余的重点监管预售款。
市住建局应参照全市建设项目综合建设费用，并根据项目的交付使用条件等情况核定项目重点监管额度及各节点用款额度。核定保障性住房项目重点监管额度及各节点用款额度时，应考虑其建设和销售特点。

第八条　市住建局受理申请后，应审核预售人提交的申请材料并现场查看，应在5个工作日内完成审核。对符合条件的，出具同意拨付通知书；不符合条件的，出具不予拨付通知书。
   （一）用于支付施工进度款的，应根据施工约定的工程造价和监理单位出具的施工进度计量单等证明核准用款；
   （二）用于支付购买建筑材料、设备的，应根据其购销合同约定和工程进度予以核准用款；
   （三）用于支付其他款项的，应根据有关合同、通知等证明核准用款。
    第九条  监管账户内资金超出重点应监管额度后，房地产开发企业可以通过监管系统向监管机构申请使用非重点监管预售款，优先用于项目工程建设。监管机构应当在3个工作日内核准拨付。
第十条房地产开发企业申请办理商品房预售许可时，应在预售方案中明确预售资金监管方案，并提交预售资金监管协议。预售资金监管方案应包括以下内容：
(一)项目的基本情况；
   （二）项目重点监管额度；
(三)项目监管内容；
（四）项目监管时间；
（五）项目用款计划；
(六)工程预算清册；
(七)专用账户名称、账号；
（八）违约责任； 
  （九）其他需要提供的资料。
房地产开发企业取得商品房预售许可后，应在售楼场所公示预售资金监管方案及监管协议。

第十一条　市住建局通过拉萨市人民政府政务网站公示预售项目的监管银行、专用账户名称及账号。

第十二条　房地产开发企业应在项目前期上报工程总造价预算（包括总包、分包合同）和资金使用计划，经市住建局审核后，确立项目用款计划。项目用款计划按照地下结构完成、主体结构完成、竣工验收备案、初始登记完成四个环节设置资金使用节点。

项目拟预售楼栋中最高楼栋为7层以上(含7层)10层以下建筑的，可增加“建设层数达二分之一”节点；拟预售楼栋中最高楼栋为10层以上(含10层)建筑的，可增加“建设层数达三分之一”、“建设层数达三分之二”节点。
（一）完成施工至首层室内地平标高的，申请使用资金额度不得超过监管资金的40%。其中，有深基坑施工的，完成基础验收后，申请使用资金额度不得超过监管资金的15%。
（二）完成主体结构验收的，累计申请使用资金额度不得超过监管资金的75%。

房地产开发企业应结合自身资金状况、融资能力，合理确定每个节点的用款额度。完成初始登记前，专用账户内的资金不得低于重点监管额度的5%。
　　第十三条　预售项目监管账户一经设立，原则上不允许变更。如确需变更监管银行的，应由房地产开发企业先向市住建局提出申请，经批准同意后方可解除原监管协议，同时按要求重新签订监管协议，报市住建局备案，留存相关资料备查。变更期间，市住建局房产管理部门暂停该项目网上签约。

项目暂停网上签约后，房地产开发企业应与原监管银行解除监管协议，重新选定监管银行，开立新专用账户，签订预售资金监管协议；项目已销售的，还应向全部购房人及购房贷款银行告知监管银行变更情况，并将原专用账户内资金全部转入新开立的专用账户，撤销原监管账户。上述事项办理完成后，房地产开发企业应持以下材料到市住建局办理变更手续。市住建局房产管理部门恢复该项目网上签约。

(一)变更监管银行申请；

(二)解除监管协议；

(三)新签订的监管协议；

(四)已告知购房人监管银行变更情况的证明材料；

(五)已告知购房贷款银行监管银行变更情况的证明材料；

(六)新监管银行出具的资金转入新专用账户的证明材料；

(七)原监管银行出具的原专用账户撤销的证明材料；

(八)市住建局要求提供的其他材料。

第十四条　预售资金监管期间，发生房地产开发企业名称变更、项目转让等情形的，房地产开发企业需持股东会决议及房地产开发项目转让合同办理预售资金监管相关变更备案手续。
    第十五条  商品房监管项目竣工验收备案后，房地产开发企业凭项目竣工验收备案表向监管银行提出资金账户撤销申请。监管银行应当按照有关规定办理账户撤销手续。房地产开发企业应当及时将资金账户撤销情况报市住建局备案。

第三章　预售资金的收存、支取

第十六条　预售资金的收存

（一）开发商、购房人双方签订商品房预售合同；
   （二）开发商为购房人出具《商品房预售资金监管收存通知单》；

（三）购房人凭通知单将首付款、分期付款、一次性付款直接存入专用账户。

（四）买房人申请按揭贷款(含商业贷款和住房公积金贷款)，贷款银行将按揭贷款足额转入监管账户；

（五）监管银行收到房价款后，向购房人出具《商品房预售资金监管收款凭证》，并加盖监管银行签章。房地产开发企业定期要将购房价款收取情况信息汇总反馈至市住建局。
（六）开发商办理预售合同网签；

（七）市住建局办理预售合同网签备案；

第十七条预售资金的退付

（一）开发商、购房人因退房等原因依据双方协商或生效法律文书，一致同意解除商品房预售合同；

（二）双方到市住建局申请撤销预售合同网签备案；

（三）市住建局审核撤销合同网签备案、解除预售资金监管申请；

符合条件和规定，市住建局撤销网签合同备案，并出具《商品房预售资金监管解除通知单》；
    (四)房地产开发企业与购房人解除商品房买卖合同的，由房地产开发企业自行结算退款，房价款应当自办理退房手续后7个工作日内予以退还。退还房价款后，房地产开发企业可以通过监管系统申请提取该套房屋留存在监管账户中的剩余部分监管资金；
（五）监管银行凭通知单及生效法律文书，将监管资金退回购房人个人银行账户及贷款银行账户。
第十八条　专用账户内资金超出剩余工程建设节点用款额度后，房地产开发企业可向监管银行申请支取超出部分的资金优先用于工程建设。
　　第十九条　房地产开发企业向监管银行申请使用项目预售资金时，应提出书面申请，并提交以下监管项目工程监理企业出具的证明材料和市住建局核备资料：

(一)地下结构完成节点，提交勘察、设计、施工、监理(建设)等单位签字(章)的《地基与基础分部工程验收记录》；

(二)建设层数达三分之一、二分之一、三分之二节点，提交由勘察、设计、施工、监理(建设)等单位签字(章)的相应层数的《主体结构子分部工程验收记录》；

(三)主体结构完成节点，提交勘察、设计、施工、监理(建设)等单位签字(章)的《主体结构分部工程验收记录》；

(四)竣工验收备案节点，提交建设、设计、施工、监理等单位签章的《拉萨市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》。

第二十条 房地产开发企业用于支付保证金和税款的，提供保证金银行凭证通知单直接拨付，房地产开发企业保证金专用账户监管银行不得擅自对商品预售监管资金账户扣款用于支付保证金、清偿银行债权和其他资金往来；用于偿还在建工程贷款的，房地产开发企业提交贷款银行出具的还款通知书、已支取贷款金额的证明以及施工监理单位出具的已完成工程量的证明；用于支付设计、监理单位以及其他行政事业性收费的，应提供合同书或缴费通知；用于支付购买建筑材料、设备或施工单位工程款的，应提供委托施工合同、工程造价预算和监理单位出具的工程进度证明等。

第二十一条房地产开发企业可以在预收款中支取10%用于监管项目的管理、办公支出。

第二十二条　监管银行应履行专用账户资金出账审核责任，按照项目分别建立商品房预售资金收缴、支出台账。严格审核房地产开发企业资金使用申请，符合资金使用条件的，自申请之日起两个工作日内拨付资金。

第二十三条　专用账户内资金未达到剩余工程建设节点用款额度时，房地产开发企业与购房人解除购房合同的，房地产开发企业可持市住建局房产管理部门出具的网签合同注销证明材料，向监管银行申请退回已入账相应购房款，监管银行应在两个工作日内拨付。

专用账户内资金超出剩余工程建设节点用款额度后，房地产开发企业与购房人解除购房合同的，房地产开发企业可持市住建局证明材料向监管银行申请自行退款。

第二十四条　有下列情形之一的，市住建局可以暂停房地产开发企业专用账户的资金支取，督促房地产开发企业尽快改正，并可协调相关部门监督专用账户内资金使用。

(一)预售项目发生质量事故的；

(二)预售项目未按期交付或存在不能按期交付风险的；

(三)房地产开发企业存在严重违法违规行为，影响工程建设的；

(四)市住建局认为的其他情形。

第二十五条　专用账户内资金未达到剩余工程建设节点用款额度时，房地产开发企业因支付工程建设费用或农民工工资困难，存在社会矛盾风险隐患，确需使用预售资金支付相应费用的，可向市住建局提出书面用款申请，经市住建局审核后，可启动应急用款方式支取资金。市住建局应监督该项目的资金使用。

第四章　监督管理

第二十六条  房地产开发企业应当每季度向市住建局报送建设工程完成的形象进度及监管银行出具的预售资金收缴、支出对账单。

市住建局应当将监管项目的预售资金入账情况、工程建设进度和资金使用情况建立台账，并组织经常性监督检查。

监管银行应当将本银行监管的商品房预售资金有关资料留存备查。
    第二十七条  监管银行应指定专人负责预售资金监管工作，严格按照拉萨市商品房预售资金监管系统相关接口规定，准确、及时报送数据；按照市住建局工作要求做好数据整理工作，报送专用账户出入账情况，配合开展预售资金监管执法工作。

第二十八条　监管银行发现预售资金未按时、足额存入专用账户的，应及时将相关情况报送市住建局。

第二十九条　监管银行应加强监管账户管理，建立健全授权审批等内部管理制度，定期核查预售资金审批支出等环节的制度执行情况，发现违规出账等问题的，应立即改正。
第三十条　市住建局应做好日常指导、监督工作，建立预售项目巡查制度，发现项目出入账存在问题的，责令房地产开发企业限期改正，未按期改正的暂停网上签约。
第三十一条　房地产开发企业有下列情形之一的，由市住建局责令其限期改正，未按期改正的暂停违规项目的网上签约，并将其违法违规行为记入企业信用信息系统。造成严重后果的，依法查处，暂停该房地产开发企业在本市全部房地产开发项目的网上签约，并向社会公示。
(一)未按本办法规定收存、支取预售资金的；
　　(二)以收取其他款项为由逃避预售资金监管的；
　　(三)提供虚假证明材料申请使用预售资金的；　
　(四)未按本办法规定向购房人贷款银行提供监管账户作为贷款到账账户的；
　　(五)其他违反预售资金监管规定的行为。　
　第三十二条　监管银行有下列情形之一的，由市住建局通报人行拉萨营业部、西藏银监局根据《人民币银行结算账户管理办法》做相应处理。
　　(一)未按规定审核用款申请，拨付预售资金的；

(二)超前超额支付商品房预售资金的；
（三）发现房地产开发企业存在违规收存预售资金行为，未及时报告市住建局的；
　　(四)未按预售资金监管系统数据接口规范传输数据的；
　　(五)其他违反预售资金监管规定的行为。
　　第三十三条　施工单位、监理单位提供虚假证明材料申请开设资金账户或采取其他方式协助房地产开发企业骗取预售资金、违规支取预售资金、擅自截留挪用预售资金或者不将预售资金存入预售资金监管账户的，设立虚假预售资金监管账户逃避监管或者违规使用预售资金的，限期改正，由市住建局依法对相关责任单位和责任人予以处理，将其违规行为记入企业信用信息系统，并向社会公示，造成严重后果的，依法查处。
　　第三十四条对参与商品房预售资金监管的勘察、设计等相关单位违法违规行为，由市住建局移交相关管理部门予以处理。
　　第三十五条　违反本办法规定，相关部门工作人员在预售资金监管工作中存在玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、泄漏企业秘密等行为的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章　附则

第三十六条　本办法自2018年 1月1日起施行。

附件：

拉萨市商品房预售资金监管协议

甲方（开发企业）：

乙方（监管银行）：

丙方 :拉萨市住房和城乡建设局

甲方开发并拟预售的商品房项目建筑物名称               ,坐落                          ，拟预售楼栋号             ，拟预售面积            万平米。

甲、乙双方经协商，在平等、自愿的基础上，达成如下协议：

一、甲乙双方同意严格遵照《拉萨市商品房预售资金监督管理实施细则》（以下简称《细则》）要求签订本协议，甲方委托乙方对上述商品房预售资金的存入、支取进行监管。

甲方授权乙方将商品房预售资金监管专用账户（以下简称专用账户）账务信息及相关业务数据报送至拉萨市商品房预售资金监管系统，用于商品房预售资金监管。
    二、甲方同意本协议项下的商品房预售资金，包括购房人缴纳的首付款、分期付款、一次性付款和银行按揭贷款、住房公积金贷款以及其他形式的购房款，全部存入其在乙方开立的专用账户。

专用账户名称（开发企业名称+建筑物名称）：                    ；

账号:                         。

三、乙方严格监管市住建局核定的预售项目重点监管额度，并监督甲方预售资金入账情况。

乙方发现甲方预售资金未按时、足额存入专用账户的，将及时将相关情况报告至市住建局。

四、丙方履行《拉萨市商品房预售资金监管协议》备案义务。

五、甲方按照项目用款计划中确定的用款节点申请使用被监管的预售资金。

专用账户内资金超出剩余工程建设节点用款额度后，甲方可向乙方申请支取超出部分的资金优先用于工程建设或偿还开发贷款。如甲方以该预售项目向乙方申请并使用房地产开发贷款的，则超出重点监管额度的资金在转出时，须征得乙方同意并转入甲方在乙方开立的封闭管理账户。

该项目完成初始登记前，专用账户内的资金不得低于重点监管额度的5%。

六、甲方申请使用被监管的预售资金时，应向乙方提交以下材料：

(一)前期材料采购完成节点，提交建筑材料采购合同及正规发票；

（二）地下结构完成节点，提交勘察、设计、施工、监理(建设)等单位签字(章)的《地基与基础分部工程验收记录》；
(三)主体结构完成节点，提交勘察、设计、施工、监理(建设)等单位签字(章)的相应层数的《主体结构子分部工程验收记录》或《主体结构分部工程验收记录》；
(四)砌体抹灰工程完成节点，提交《砌体抹灰进场验收记录》和复验报告；
(五)竣工验收备案节点，提交建设、设计、施工、监理等单位签章的《拉萨市房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》。
 甲方应对上述提交材料的真实有效性负责，乙方仅进行书面审核，不对具体内容的真实性承担审核责任。
 乙方应在收到申请材料后两个工作日内予以拨付。但因甲方原因、清算系统或不可抗力因素导致资金拨付无法满足上述时限的除外。

七、监管账户内资金未达到剩余工程建设节点用款额度时， 甲方与购房人解除购房合同的，甲方可持市住建局房产管理部门出具的网签合同注销证明文件向乙方申请退回已入账的相应购房款，乙方应在两个工作日内拨付。入账资金超出重点监管额度后，甲方与购房人解除购房合同的，由甲方自行结算退款。

乙方应于每月5日前，向甲方提供预售资金专用账户对账单。

八、 本协议拟预售楼栋、面积与实际预售许可楼栋、面积不符的，以预售许可确定的楼栋、面积为准。

九、本协议未尽事宜，按照《办法》规定执行。

十、本协议一式三份，协议双方各执一份，一份报市住建局备案。

十一、本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲  方（签章）：            乙  方（签章）：

法人代表（签章）：          法人代表（签章）：

联系电话：                  联系电话：

年   月   日                年   月   日

丙  方（签章）：拉萨市住房和城乡建设局

法人代表（签章）：

联系电话：

年   月   日